## Resumen Clientes
# | Cliente | Etapa Actual | Gantt | Target Date Handover Externo | Go Live | Handover | Status | % Avance | OB Lead | KAM | Pains to solve | KPI | Tareas Nauta Pend. | Tareas Cliente Pend. | Notas | Pain Points | Doc | owner
| CIB | 2. Kick-Off & Configuración |  | 2026-06-23 |  |  | En Progreso | 20% | Santiago Suarez | [8 empty] | SS
1 | MENDEZ CO | 8. Handover Externo | No | Abr 20 | 2026-03-20 | Delayed | En Progreso | 40% | Santiago Suarez | Por asignar | Esperando definición de correo grupal e integración | Crear correo grupal, definir flujo de operaciones, API con INFOR M3 | 3 | 1 | MRP en M3. Importaciones marítimo FCL/LCL. 3 warehouses en PR. Necesita API.
| FLATBOX | 2. Kick-Off & Configuración |  | 2026-06-19 |  |  | En Progreso | 20% | Santiago Suarez |  | 1. Seguimiento proactivo de ETAs → Alertas automáticas ante cambios de itinerario 2. Visibilidad de documentos por PO → BL, ISF, FDA, Invoice, Arrival Notice consolidados en un solo lugar | 1. Tiempo ahorrado en busquedas de ETA: - # Containers con ETA reportado x tiempo por contenedor - # Container con cambio ETA reportado x tiempo por contenedor 2. Visibilidad de Documentos: Tiempo ahorrado en busqueda y costo ahorrado por retrasos de documentación - Contenedores In Transit con Doc completa / Total contenedores In Transit - # Documentos asociados a una Operación x Tiempo de descarga/guardar/busqueda de doc |  |  |  | - Container tracking , eta follow up - Documentation follow up |  | SS
2 | PATIO GALLERY | 4. Go-Live Capacitación & Adopción | No | 2026-05-29 | - | Delayed | Bloqueado | 60% | Santiago Suarez | Por asignar | 1. Seguimiento proactivo de ETAs y transbordos → Alertas automáticas ante cambios de itinerario 2. Visibilidad de documentos por Contenedor → BL, ISF,Certificates, Invoice, Arrival Notice consolidados en un solo lugar 3. Control de free times → Alertas antes de vencer los 10 días hábiles para evitar cargos de almacenaje | 1. Tiempo ahorrado en busquedas de ETA: Baseline: 5 minutos/contenedor - # Containers con ETA reportado x tiempo por contenedor - # Container con cambio ETA reportado x tiempo por contenedor 2. Control Free Time: Dinero ahorrado y tiempo ahorrado en seguimiento - # Contenedores con demoras x $ Demora / Total contenedores - # Contenedores alertados preventivamente x tiempo por contenedor 3. Visibilidad de Documentos: Tiempo ahorrado en busqueda y costo ahorrado por retrasos de documentación - Contenedores arribados con Doc completa / Total contenedores arribados - # Documentos asociados a una Operación x Tiempo de descarga/guardar/busqueda de doc |  |  | En Kick-Off. Pendiente recibir información del cliente. |  | ok | ss
17 | SUPERMERCADOS SELECTOS | 5. Monitoreo & Optimización KPI | Yes | 2026-05-22 | 2026-04-24 |  | En Progreso | 80% | Santiago Suarez | Por asignar | 1. Inbound: comparación y seguimiento de productos entre orden de compra y factura. 2. Trackingend-to-end: desde la creación del PO hasta la devolución del contenedor. 3. Free time: seguimiento con estándar de 7 días seco y 5 días frio, con alertas para evitar demoras. | 1. Hoy en dia no se mide, asi que vamos a crear un Baseline y definir champions 2. 1. Tiempo ahorrado en busquedas de ETA: Baseline: 5 minutos/contenedor - # Containers con ETA reportado x tiempo por contenedor - # Container con cambio ETA reportado x tiempo por contenedor 3. Control Free Time: Dinero ahorrado y tiempo ahorrado en seguimiento Baseline: Average $6.000/mes - # Contenedores con demoras x $ Demora / Total contenedores - # Contenedores alertados preventivamente x tiempo por contenedor |  |  | Go-Live completado. Listo para training. |  |  | ss
| MIC FOODS | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
11 | ABLE SALES | 8. Handover Externo | Yes | Abr 15 | 2026-02-20 | Ready to handover | En Progreso | 75% | Santiago Suarez | Por asignar | Integración API pendiente (3 opciones), PO activas no enviadas, correo no en copia | Cliente debe probar credenciales DEV, definir opción integración, enviar PO activas | 2 | 6 | Credenciales DEV enviadas Feb 16. 3 opciones de integración presentadas. Transfer orders.
12 | COLOMBINA | 8. Handover Externo | No | 2026-05-08 | 2026-02-16 | Ready to handover | En Progreso | 60% | Santiago Suarez | Por asignar | Tracking Vessel granel, permisos revocados, Free time por naviera pendiente | Tracking vessel granel, confirmar accesos Lorena/Cristhian, cruce containers Nauta vs Excel | 1 | 6 | Pendiente implementar otras áreas de Compras. BL sin #BL ni #BK para granel. |  | ok
| FINE WINES | 3. Go-Live & Compromisos | Yes | 2026-05-22 |  |  | En Progreso | 60% | Santiago Suarez |  | 1. Seguimiento proactivo de ETAs → Alertas automáticas ante cambios de itinerario 2. Control de free times → Alertas antes de vencer los 10 días hábiles para evitar cargos de almacenaje 3. Visibilidad de documentos por PO → BL, ISF, FDA, Invoice, Arrival Notice consolidados en un solo lugar | 1. Tiempo ahorrado en busquedas de ETA: Baseline: 5 minutos/contenedor - # Containers con ETA reportado x tiempo por contenedor - # Container con cambio ETA reportado x tiempo por contenedor 2. Control Free Time: Dinero ahorrado y tiempo ahorrado en seguimiento Baseline: Average $3.900/mes - # Contenedores con demoras x $ Demora / Total contenedores - # Contenedores alertados preventivamente x tiempo por contenedor 3. Visibilidad de Documentos: Tiempo ahorrado en busqueda y costo ahorrado por retrasos de documentación - Contenedores arribados con Doc completa / Total contenedores arribados - # Documentos asociados a una Operación x Tiempo de descarga/guardar/busqueda de doc | [5 empty] | SS
10 | PAN AMERICAN GRAIN | 4. Go-Live Capacitación & Adopción | No | 2026-03-19 | 2026-02-19 | Delayed | En Progreso | 20% | Santiago Suarez | Por asignar |  |  |  |  | En monitoreo de adopción. Seguimiento de engagement. |  |  | ss
3 | OLDACH | 6. Re Onboarding |  |  |  |  | En Progreso | 55% | Santiago Suarez | Por asignar |  |  |  |  | Pendiente integración con su ERP. Manifest processing requiere mejoras.
16 | GLOBAL WINE & SPIRITS | 8. Handover Externo | No | 2026-02-28 | 2026-01-28 | Delayed | En Progreso | 50% | Santiago Suarez | Por asignar | Recibiendo feedback, revisando calidad | Resolver feedback de calidad para continuar con entrenamientos | 2 | 0 | Go-Live activo. Revisando calidad de datos antes de training.
4 | ENCO | 6. Re Onboarding |  |  |  |  | En Progreso | 50% | Santiago Suarez | Lorenzo Gomez |  |  |  |  | Necesita reportes de ETA changes y arribos semanales. Potencial upsell a Lanco.
18 | AC BRAND | 4. Go-Live Capacitación & Adopción |  | 2026-06-12 | [13 empty] | ss
21 | BIDCOM | 7. Handover Interno | Yes | 2026-05-22 | 2026-03-20 | Ready to handover |  | 95%
6 | IMCD PR | 8. Handover Externo | Yes | 2026-05-15 | 2026-02-08 | Delayed | En Progreso | 100% | Santiago Suarez |  | 1. Seguimiento proactivo de ETAs → Alertas automáticas ante cambios de itinerario 2. Visibilidad de documentos por Orden y Container → Certificate of Analysis |  |  |  | Cliente necesita sesiones individuales por área. COA en zip files. Tanques pendientes. |  | ok | ss
19 | CARIBBEAN RESTAURANTS | 8. Handover Externo |  | marzo | [6 empty] | Alerta Missing Documents personalizable Cierre contenedores Dole
14 | STONE & TILE | 8. Handover Externo |  |  |  |  | En Progreso | 60% | Santiago Suarez |  | Suppliers mal asociados (Celima→Ceramicas SA), containers sin docs, tracking fantasma | Limpiar containers sin docs, corregir mapeo suppliers, reportes mensuales a Keila | 4 | 0 | Necesita reportes CS mensuales. Proformas vs facturas. Automatización propuesta.
20 | WENDCO | 8. Handover Externo |  | marzo | [7 empty] | Reunión con Jorge para automatizar el reporte semanal y crear vistas pre determinadas
5 | NATIONAL | 8. Handover Externo |  | marzo |  |  | En Progreso | 65% | Santiago Suarez |  | Costos/Accurate en facturas, productos duplicados, campos faltantes Cost Breakdown | Resolver productos duplicados, agregar campos Port Fee, missing documents PPT | 7 | 0 | Ya en training. Necesita ROI deck. Migración ERP próxima.
8 | BALLESTER | 8. Handover Externo |  |  |  |  | En Progreso | 45% | Santiago Suarez | Lorenzo Gomez | Archivo PO muy pesado (>10MB), integración SFTP falló | Partir archivo PO <10MB, asegurar matriz de proveedores, plan con Yolanda | 1 | 2 | Food service 95% llega sin docs. Múltiples flujos (FOB/CIF/consolidados).
9 | BERRIOS | 8. Handover Externo |  |  |  |  | Bloqueado | 30% | Santiago Suarez | Lorenzo Gomez | Integración API ERP bloqueada - sandbox no funciona | Desbloquear API con el cliente, resolver back-and-forth | 0 | 1 | Bloqueados por el cliente. API sandbox no funciona después de múltiples intentos.
23 | B FERNANDEZ | 8. Handover Externo
24 | ECONO | 8. Handover Externo | [11 empty] | 13
24 | ME SALVE | 8. Handover Externo | [11 empty] | 13
24 | ECONO | 8. Handover Externo | [11 empty] | 12
7 | PR SUPPLIES | 7. Handover Interno | Yes | 2026-05-22 | Ene 6 | Delayed | En Progreso | 90% | Santiago Suarez | [5 empty] | Integración API en progreso. Campos TCC fuera del SOW original. |  | OK | ss
13 | SEAWORLD | 8. Handover Externo | No | 2026-05-11 | 2026-02-26 | Ready to handover | En Progreso | 100% | Santiago Suarez | Por asignar | se actualiza esta fecha y datos del container en SAP | [5 empty] | ok | ss
15 | PIAZZA INTERNATIONAL | 4. Go-Live Capacitación & Adopción | No | 2026-06-05 | 2026-03-01 | TBD | En Progreso | 80% | Santiago Suarez | Por asignar | 1. Seguimiento proactivo de ETA - 2. Identificar diferencias entre Order y Factura 3. Visibilidad de Terminos de Pago por Factura |  |  |  | Go-Live completado. Listo para training. |  | ok | ss
22 | INTERNATIONAL MATERIALS | 9. HO Externo + Seguimiento OB | Yes | 2026-05-13 | 2026-09-29 | TBD |  | 85% | [8 empty] | ok | ss
| LANCO | 8. Handover Externo
[11 empty] | Seguimiento de Contenedores | CWO
[11 empty] | Seguimiento de Contenedores | Unable to track

## Tareas Detalladas
Cliente | Tarea | Responsabilidad | Feature | Due date | Completed Date | Owner | Status | Prioridad | Etapa Actual | Riesgos | Next Steps | Last Week | Tracking | CWO | IWO | Clasif Docs | Duplicados
ABLE SALES | Recibir ejemplos de los Bill of Lading y hacer los Cluster con Hodor (ya esta en BO el campo) | Nauta |  | 2026-05-05 |  | Gerardo Lozano | Pendiente |  | 8. Handover Externo
ABLE SALES | Handover to Customer Success | Nauta |  | 2026-05-08 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | En Progreso |  | 8. Handover Externo |  | Plan Handover 1 - Hodor training con ejemplos de HBL del cliente
AC BRAND | Retomar entrenamiento nueva usuaria | Nauta |  | 2026-05-19 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción |  | KPI/Metricas por 3 WF, Entrenamiento a nueva usuaria. DQ
AC BRAND | Duplicidad de Containers - 36 CT May 18 | Nauta |  | 2026-05-18 |  | Jose Incera Jhoyner Martinez | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
AC BRAND | Definir workflows con KPIs (Reporte semanal ETA, Alerta ISF + Otro Pendiente) | Nauta |  | 2026-05-19 |  | Santiago Suarez Vanessa Becerra | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
AC BRAND | Cliente de la Orden - Clusters PO Cluster de PO para ingresar PO Required Dte Cluster ISF para Supplier Aviko + DOLE | Nauta |  | 2026-05-19 |  | Santiago Suarez Vanessa Becerra | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
AC BRAND | Medir Pains/KPI: Seguimiento ETA. Checklist Documentación | Nauta |  | 2026-05-19 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
AC BRAND | Cierre de Containers de DOLE una vez hagan Gate Out | Nauta |  | ? |  | Sebastian Munguia | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
BALLESTER | Partir archivo PO (ninguno >10MB) | Cliente |  | 2026-04-06 |  | Vanessa Becerra Gerardo Lozano | Pendiente |  | 8. Handover Externo
BALLESTER | Asegurar que llenen matriz de proveedores | Cliente |  | 2026-03-30 |  | Gerardo Lozano Vanessa Becerra | En Progreso |  | 8. Handover Externo
BALLESTER | Step by step plan con Yolanda (visibilidad) | Nauta |  |  |  | Santiago Suarez Emilio Sarachaga | Pendiente | Alta | 8. Handover Externo
BERRIOS | Resolver integración API ERP (sandbox no funciona) | Nauta/Cliente |  |  |  | Cliente | Pendiente | Alta | 8. Handover Externo
ABLE SALES | Seguimiento nuevos proveedores creados por integración tipo Transfer - y supplier inconsistency - Pending creation confirm | Nauta |  |  |  | Vanessa Becerra | En Progreso | Media | 8. Handover Externo |  | Plan Handover 1 - Entrenar Hodor y reunión entrega
CARIBBEAN RESTAURANTS | Emails no visibles | Nauta |  | 2026-03-27 |  | Lorenzo Gomez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
CARIBBEAN RESTAURANTS | Enviar alerta manual sobre containers con SURI faltante 3 dias antes del ETA Crear nuevas alertas sobre Delivery Order e Invoice |  |  |  |  | Lorenzo Gomez |  |  | 8. Handover Externo
CARIBBEAN RESTAURANTS | Alerta Missing Documents personalizable SURI | Nauta |  |  |  | Lorenzo Gomez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
CARIBBEAN RESTAURANTS | Cierre contenedores Dole | Nauta |  |  |  | Lorenzo Gomez | En Progreso |  | 8. Handover Externo
BIDCOM | External Handover to Customer Success - escalando con Sales, no confirman fecha para reunión ni confirman el desarrollo del gsheets | Nauta |  | 2026-05-08 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | En Progreso |  | 7. Handover Interno |  | Escalar Handover + Feedback GSheets
BIDCOM | Normal un aumento del 137% en emails WoW? | Nauta |  | 2026-05-22 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 7. Handover Interno
CIB | Recibir información del cliente | Cliente |  | 2026-05-22 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 2. Kick-Off & Configuración |  | Go Live finales Mayo
CIB | Synch | Nauta/Cliente |  | 2026-05-26 |  | Santiago Suarez |  |  | 2. Kick-Off & Configuración
CIB | Go Live | Nauta/Cliente |  | 2026-06-02 |  | Santiago Suarez |  |  | 2. Kick-Off & Configuración
CIB | Handover | Nauta/Cliente |  | 2026-06-23 |  | Santiago Suarez |  |  | 2. Kick-Off & Configuración
COLOMBINA | Compras debe dejar en copia el correo sincronizado al enviar la PO | Cliente |  |  |  | Santiago Suarez | En Progreso |  | 8. Handover Externo |  | Plan Handover 1 - Mapear automatizaciones documentales, crear auto existentes y pendientes
COLOMBINA | Agregar Fecha de Necesidad y Custom Column para agregar Fecha estimada de zarpe, esto solo para Compras Estrategicas. Y Fecha de Levante para todas las compras. Nivel ORDEN = Bloqueo al ser tipo de documento Mail | Nauta |  |  |  | Gerardo Lozano | Pendiente |  | 8. Handover Externo
COLOMBINA | Crear todos compradores la regla de facturas mayores a 300k | Nauta/Cliente |  | 2026-04-13 |  | Santiago Suarez | En Progreso |  | 8. Handover Externo | 100% data y Engagement
COLOMBINA | Agregar tracking Vessel para granel | Nauta |  |  |  | Pablo Abel | Pendiente |  | 8. Handover Externo
COLOMBINA | Cruce de containers Nauta vs Excel | Cliente |  | 2026-04-13 |  | Santiago Suarez | Pendiente | Media | 8. Handover Externo
COLOMBINA | Ingresar el freight forwarder para los embarques FOB, para que el free time sea calculado correctamente. Alerta | Nauta |  | 2026-04-13 |  | Gerardo Lozano Jose Incera | En Progreso | Alta | 8. Handover Externo
COLOMBINA | Actualizar free time para Q2. Matriz free time | Nauta/Cliente |  | 2026-04-27 |  | Santiago Suarez Pablo Abel | Completada |  | 8. Handover Externo
COLOMBINA | Recopilar alertas para crear automatizaciones y Crearlas en Ask Nauta | Cliente |  | 2026-04-13 |  | Santiago Suarez | Pendiente | Media | 8. Handover Externo
COLOMBINA | Crear nuevo Tipo de Documento: Certificación de Fletes, certificado de autorización, entre otros - fuera de alcance |  |  | 2026-04-13 |  | Pablo Abel Gerardo Lozano | En Progreso |  | 8. Handover Externo
COLOMBINA | Llenar CC Fecha de envio Docs e Imputación de Costos - Esta fuera del primer Scope de tipos Cluster por tipo de doc Mail | Cliente |  | 2026-04-13 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
ENCO | Mar 19 Reonboarding Escalación comercial: necesitamos reunión para crear reglas y crear automatizaciones, feedback y ajustes | Nauta |  |  |  | Santiago Suarez Rafa Santiago | Pendiente |  | 6. Re Onboarding
ENCO | Incluir Exportaciones (correos en copia) - | Cliente |  | 2026-03-30 |  | Vanessa Becerra | En Progreso |  | 6. Re Onboarding
ENCO | Crearles reglas de correos desde su outlook | Cliente |  | 2026-03-30 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 6. Re Onboarding
COLOMBINA | Colombina crear filtros dinámicos por compradora para facilidad en la revisión | Cliente |  | 2026-04-13 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
FINE WINES | Handover due date | Cliente/Nauta |  | 2026-06-03 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 3. Go-Live & Compromisos |  | KPI/Metricas y rules, procesar todas las queues
FINE WINES | Cluster Container Report |  |  | 2026-05-18 |  | Vanessa Becerra Gerardo Lozano Alejandra Franco Solorio | Pendiente |  | 3. Go-Live & Compromisos
FINE WINES | Procesar queues en estado Onboarding - Documentos que el cliente no ve | Nauta |  | 2026-05-18 |  | Gerardo Lozano | Pendiente |  | 3. Go-Live & Compromisos
FINE WINES | confirmar con Bárbara los free times exactos por naviera (Hapag, CMA) | Cliente |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 3. Go-Live & Compromisos
FINE WINES | Enviar correos/dominios de correos que no se deben procesar como Relevante | Cliente |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 3. Go-Live & Compromisos
FINE WINES | Configurar las primeras alertas en Ask Nauta (contenedores en tránsito, free time por vencer, facturas faltantes antes del arribo). -> Tienen nuestro apoyo ante cualquier pregunta | Cliente |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 3. Go-Live & Compromisos
FINE WINES | Probar junto con Nauta el reenvío semiautomático de documentos a Bárbara (custom broker) desde Nauta. | Nauta/Cliente |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 3. Go-Live & Compromisos
FINE WINES | Tareas Road to Success: TRK 06, Cluster excel Operinter | Nauta |  |  |  | Jhoyner Martinez Vanessa Becerra | Pendiente |  | 3. Go-Live & Compromisos
FLATBOX | Synch | Nauta/Cliente |  | 2026-05-19 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 2. Kick-Off & Configuración
GLOBAL WINE & SPIRITS | Handover to Customer Success | Nauta |  | 2026-05-08 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | En Progreso |  | 8. Handover Externo
GLOBAL WINE & SPIRITS | Crear alertas en Ask Nauta según conversación | Cliente |  | 2026-03-17 | 2026-03-10 | Santiago Suarez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
GLOBAL WINE & SPIRITS | Enviar feedback sobre resultados de alertas | Cliente |  | 2026-03-17 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
GLOBAL WINE & SPIRITS | Foco en Metricas que afectarias sus alertas | Nauta |  | 2026-03-03 |  | Santiago Suarez Vanessa Becerra | En Progreso | Alta | 8. Handover Externo | Engagement | Plan Handover 1 - Configurar alertas al cliente | Sin respuesta de Lina /Johana para coordinar nueva reunión
GLOBAL WINE & SPIRITS | Revisar contenedores Unable to Track y Pending Creation | Nauta |  | 2026-03-17 |  | Vanessa Becerra | Pendiente |  | 8. Handover Externo
IMCD PR | Externar Handover to Customer Success | Nauta |  | 2026-05-13 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | En Progreso |  | 8. Handover Externo |  |  | x
IMCD PR | Cluster de PO con Custom Columns: Unit of Measure y Pick up site + agregar a ficha tecnica |  |  |  |  | Pablo Abel Vanessa Becerra |  |  | 8. Handover Externo |  |  | x
LANCO | Esperando mostrar avances con ENCO para que Ezequiel haga intro con Luis Ramon | Nauta |  | 2026-03-03 | 2026-05-03 | Gerardo Lozano | Completada | Alta | 8. Handover Externo
FLATBOX | Ficha tecnica |  |  | 2026-05-18 |  | Santiago Suarez | En Progreso |  | 2. Kick-Off & Configuración |  | Synch y DIagnostico, alinear expectativas segun data structure
FLATBOX | Go Live |  |  | 2026-05-26 |  | Santiago Suarez | En Progreso |  | 2. Kick-Off & Configuración
FLATBOX | Handover |  |  | 2026-06-19 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | Pendiente |  | 2. Kick-Off & Configuración
MENDEZ CO | Entrenar Hodor service invoices para hacer extraídas con sus costos | Nauta |  |  |  | Gerardo Lozano Vanessa Becerra | Pendiente | Alta | 8. Handover Externo
MENDEZ CO | Handover to Customer Success | Nauta |  | 2026-05-15 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | Pendiente |  | 8. Handover Externo |  | Plan Handover 2 - Automatizaciones de cada foco esperado, dudas de diagnostico
MENDEZ CO | Crear automatizaciones | Nauta |  |  |  | Santiago Suarez |  |  | 8. Handover Externo
MENDEZ CO | Enviar analisis de recibo de Correos | Nauta |  |  |  | Santiago Suarez | Completada | Alta | 8. Handover Externo
MENDEZ CO | Enviar documentos de factura al área de Finanzas (automatización) | Nauta |  | 2026-03-02 |  | Santiago Suarez | Pendiente | Alta | 8. Handover Externo | Engagament
NATIONAL | Campo Total Cantidades y Costos en el Backoffice - definir, dev | Nauta |  | 2026-03-04 |  | Santiago Suarez | Pendiente | Alta | 8. Handover Externo
NATIONAL | Todas las facturas con Productos / Costos / Accurate | Nauta |  | ? |  | Santiago Suarez Manuel Lopez | Completada |  | 8. Handover Externo
NATIONAL | Error de Productos duplicados | Nauta |  | 2026-03-24 |  | Lorena Leguizamon | En Progreso | Alta | 8. Handover Externo
NATIONAL | Agregar campos de service invoice , “ Infrastructure Fee” & “Chassis Rental First 5 Days” en Cost Breakdown - Port Fee | Nauta |  | 2026-03-26 |  | Santiago Suarez | Pendiente | Media | 8. Handover Externo
NATIONAL | Duplicados Contenedores NSD 707 incluir al script de duplicados | Nauta |  | 2026-04-07 |  | Santiago Suarez | En Progreso |  | 8. Handover Externo
NATIONAL | Invoices mal asociadas (NL13242, TSW030/25) NSD-708 | Nauta |  | 2026-04-06 |  | Santiago Suarez Vanessa Becerra Jhoyner Martinez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
NATIONAL | Facturas y comentarios de Becky sobre los productos | Nauta |  | 2026-04-01 |  | Pablo Abel | Pendiente |  | 8. Handover Externo
NATIONAL | Crear nuevo Tipo de Documento: Warehouse Entry | Nauta |  | 2026-04-01 |  | Vanessa Becerra | En Progreso |  | 8. Handover Externo
OLDACH | Verificar asociación de docs Manifest - Vamos ok | Nauta |  | 2026-04-01 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 6. Re Onboarding
OLDACH | Empujar para integración ERP (1 mes) | Nauta |  | 2026-04-01 |  | Vanessa Becerra | Pendiente |  | 6. Re Onboarding
OLDACH | Liz debe subir documentación a medida que se recolecta (no esperar) Como podemos hacer para recibir mas data - commitment con data semanal | Cliente |  |  |  | Lorenzo Gomez Rafa Santiago | Pendiente |  | 6. Re Onboarding
OLDACH | Aitor: subir facturas Danfoss, Parker, Mueller vía email | Cliente |  | 2026-03-31 |  | Pablo Abel | Completada |  | 6. Re Onboarding
MENDEZ CO | Definir el cierre de contenedores de Dole, automatico o manual | Nauta/Cliente |  |  |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
MENDEZ CO | Enviar valor de: Visibilidad PO-CT-Productos, checklist documental y free time proactivo | Nauta |  |  |  | Vanessa BecerraGerardo Lozano | Completada | Alta | 8. Handover Externo | Engagement Operaciones
INTERNATIONAL MATERIALS | Recibir feedback despues de la corrección en App - Foco en uso Avance en metrica de impacto por tiempo ahorrado segun validación y correos | Nauta/Cliente |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez Sebastian Munguia | En Progreso | Alta | 9. HO Externo + Seguimiento OB | Lectura Data | Feedback, metricas y nuevas validaciones desde Pangea
INTERNATIONAL MATERIALS | Desarrollar resto de validaciones con la funcionalidad de Pangea | Nauta/Cliente |  |  |  | Santiago Suarez | Pendiente | Alta | 9. HO Externo + Seguimiento OB
INTERNATIONAL MATERIALS | Entrenar a Hodor Weight Tickets | Nauta |  | 2026-05-11 |  | Vanessa Becerra | En Progreso |  | 9. HO Externo + Seguimiento OB
MIC FOODS | Apoyo tecnico | Nauta |  | 2026-03-04 |  | Santiago Suarez | En Progreso | Alta | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
PAN AMERICAN GRAIN | La asistente de Rocio se podria ver beneficiada de Nauta? | Nauta/Cliente |  |  |  | Santiago Suarez Rafa Santiago | En Progreso |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción | Engagement | Sales escalation
PATIO GALLERY | Pendiente crear nuevos tipos de doc y recibir sus ejemplos QC CONTAINER CHECKLIST TASCA LACEY ACT | Nauta/Cliente |  |  |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción |  | KPI/Metricas con sus automations y capacitaciones a todo el equipo
PATIO GALLERY | Configurar alertas ETAs, checklist documental, free times | Nauta/Cliente |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez |  |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
PIAZZA INTERNATIONAL | Definir los KPIs de mejora: Excel trafico y excel pagos - que mas Capacitaciones Reglas dentro de su workflow | Nauta |  | 2026-05-11 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción |  | KPI/Metricas con sus automations y capacitaciones a todo el equipo
PIAZZA INTERNATIONAL | Implementar otras empresas con esta empresa como caso de exito | Nauta |  | 2026-05-15 |  | Haim Perets Rafa Santiago Santiago Suarez | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
PIAZZA INTERNATIONAL | Pain 3: Todas las facturas con Payment Terms -> Cluster de 12 dominios | Nauta |  | 2026-05-15 |  | Vanessa Becerra | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
PIAZZA INTERNATIONAL | Definir alertas segun flujos manuales | Cliente |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
PIAZZA INTERNATIONAL | Filtros Dinamicos por Destino | Cliente/Nauta |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
PIAZZA INTERNATIONAL | External Handover | Nauta |  | 2026-06-09 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | Pendiente |  | 4. Go-Live Capacitación & Adopción
PR SUPPLIES | Extracción Custom Broker - Entrenar Hodor | Nauta | Extraction | 2026-05-12 |  | Gerardo Lozano Vanessa Becerra | Pendiente | Alta | 7. Handover Interno |  | Soporte tecnico a CS, Entrega el viernes y Carrier perfomance report
PR SUPPLIES | Extracción Fiscal data - Entrenar Hodor - adelantada | Nauta | Extraction | 2026-04-08 |  | Pablo Abel Gerardo Lozano | Pendiente |  | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | Calidad en Extracción de Manifiestos | Nauta | Extraction | 2026-05-12 |  | Gerardo Lozano Jose Incera Vanessa Becerra | Pendiente |  | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | Calidad en Extracción de Excel: O tipo de doc nuevo o cluster por tipo de doc Container Report | Nauta | Extraction | 2026-05-13 |  | Gerardo Lozano Jose Incera Vanessa Becerra | En Progreso | Alta | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | Confirmar días libres pendientes: Bacardí, Mondelez USA (negociando contrato), Flora — esperando respuesta del cliente | Cliente | Free Time |  |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | Ticket: Contenedores que SeaRates responde y la Naviera no | Nauta |  |  |  | Pablo Abel | Pendiente |  | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | Data Quality - Revisión alertas y flujo entre Bernardo y robertinho para queues null pero Relevantes | Nauta | Extraction |  |  | Gerardo Lozano Vanessa Becerra Jhoyner Martinez | En Progreso |  | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | CWO - deep dive 2 | Nauta |  | 2026-05-12 |  | Vanessa Becerra | Pendiente |  | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | Normal una caida del 47% en emails WoW? | Nauta |  | 2026-05-22 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | Agregar seal_number a la API Containers para que pueda extraerlo a su TCC | Nauta |  |  |  | Pablo Abel | Pendiente |  | 7. Handover Interno
SEAWORLD | Extracción de Incoterm de la PO - Hodor entrenado | Nauta |  | 2026-05-11 |  | Vanessa Becerra | Completada |  | 8. Handover Externo |  |  | x
STONE & TILE | Corregir asociaciones incorrectas suppliers (Celima→Ceramicas SA) | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
STONE & TILE | Limpiar containers sin documentos (tracking fantasma) | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
STONE & TILE | Crear regla automática para containers por cambio de vagón | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
STONE & TILE | Envíos mensuales de reportes a Keila | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
SEAWORLD | Workflow Finanzas segun payment terms | Cliente |  | 2026-05-12 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 8. Handover Externo |  |  | x
SEAWORLD | External Handover to Customer Success | Nauta |  | 2026-05-11 |  | Santiago Suarez Isabel Restrepo | Completada |  | 8. Handover Externo |  |  | x
SEAWORLD | Handover Externo |  |  | 2026-05-11 |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
SUPERMERCADOS SELECTOS | Cluster PO revisar multiples Clases - segun ejemplos | Cliente/Nauta |  | 2026-05-11 |  | Vanessa Becerra | Pendiente |  | 5. Monitoreo & Optimización KPI |  | KPI/Metricas con sus automations y capacitaciones a todo el equipo. procesar todas las queues
SUPERMERCADOS SELECTOS | Confirmar el equipo que va a estar encargado de la validación 📦 Inbound con Nauta, entre Facturas y P | Cliente |  | 2026-05-21 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 5. Monitoreo & Optimización KPI
SUPERMERCADOS SELECTOS | Procesar queues en estado Onboarding - Facturas que el cliente no ve | Cliente |  | 2026-05-19 |  | Gerardo Lozano | En Progreso |  | 5. Monitoreo & Optimización KPI
SUPERMERCADOS SELECTOS | Handover Interno | Nauta |  | 2026-05-15 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 5. Monitoreo & Optimización KPI
WENDCO | Automatización de llenar el Excel que usan para hacer la declaración con información del BL, Invoice y PO - Ejemplo Excel e iniciar con el Proveedor mas grande | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
WENDCO | Solicitar a Crowley y Tote mediante el botón de Send los BL | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
WENDCO | Reunion follow up por solicitud cliente | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
WENDCO | Usar Task Missing Documents a futuro para solicitar docs | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
WENDCO |  | Nauta |  |  |  |  | Pendiente |  | 8. Handover Externo
SUPERMERCADOS SELECTOS | Handover Externo | Nauta |  | 2026-05-22 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 5. Monitoreo & Optimización KPI

## Fuera de Scope
Cliente | Tarea | Responsabilidad | Due date | Completed Date | Owner | Status | Prioridad | Etapa Actual | Riesgos | Next Steps | Last Week | Tracking | CWO | IWO | Clasif Docs | Duplicados
IMCD PR | Fuera del scope. Desarrollos pendientes: extraer 'Number of Packages' del documento PO y mostrarlo como campo adicional, Investigar opción de bloquear/proteger columna 'Comments' para evitar borrado accidental, Explorar creación de rol adicional para Almacén sin acceso a información de facturas, Verificar si se puede extraer usuario/buyer del PO (campo Contact en Nauta) para filtrar órdenes por comprador, Evaluar integración con JD Edwards para extraer Sales Orders y relacionarlos con POs en Nauta (Fase 2), Explorar funcionalidad para agregar containers de carga suelta (LCL) que no llegan por documentos, Habilitar tracking histórico de cambios de ETA (ETA original prometido vs. ETA real de llegada) | Nauta |  |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 8. Handover Externo
PR SUPPLIES | Explorar integración a Power BI - Pregunta en Ask Nauta | Nauta | 2026-03-31 |  | Santiago Suarez | Pendiente |  | 7. Handover Interno
PR SUPPLIES | Asociación de Invoice a Orden desde el Home. Orden PRS Manifiesto no se ata a la invoice | Nauta
BIDCOM | Analizar opción de integración de consultas de Nauta a un bot en Slack para facilitar acceso a información vía chat - Fuera de scope | Nauta
BIDCOM | Sol quiere calcular transit time real (ETD→ATD y ETD→ETA) en columna personalizada — dar seguimiento cuando salgan fórmulas en columnas. Fuera de scope | Nauta

## Client Structure & Ownership
Client | Does it have a champion? | Champions name | Champions Role | Power user | Power user role | Contact information
B Fernandez | Yes | Antonio Teixdor Alvaro | Logistics Manager | Joshua Hernandez | Trafic department | antonio.teixidor@bfernandez.com joshua.hernandez@bfernandez.com
Me salve | Yes | Jose Otero | Purchasing Manager | Mirsa Torres | Logistics | jotero@mesalve.com mtorres@mesalve.com
Ballester | Yes | Marisol Rochet Yolanda | Traffic Manager | David Borrero Lizmarie Vega | Trafic department | mrochet@bhipr.com dborrero@bhipr.com lvega@bhipr.com
Econo | No |  |  | Amy Lopez | Trafic department | amlopez@superecono.com
Berrios | Yes | Milton Ruiz Sarah |  | Xiomara Romero | Trafic department | xiomara.romero@berriospr.com milton.ruiz@berriospr.com
AC Brand PR | Yes | Zuleika Cartagena | Logistics Manager | Zuleika Cartagena | Logistics Manager
Caribbean Restaurants | Yes | Lourdes Rodriguez | Logistics Manager | Daphne Lebron | Logistics Coordinator
Colombina | Yes |  |  |  |  | caperez@colombina.com ngonzalezr@colombina.com lzapatac@colombina.com macosta@colombina.com
Danosa Caribbean Inc. | No
Enco | Yes
Ferreterias National | Yes | Becky Gluck |  | Denisse Otra mujer
Freije Supply | Yes | Aida |  | Maribel |  | ITURREGUIAIDA@FREIJESUPPLY.COM diazmaribel@freijesupply.com
Wendco | No | Carlos Trigo??? |  | Jorge Garced
IMCD Puerto Rico | Mid | Laura Conde | Logistics Manager | Grace Lopez | Logistics Coordinator
Lanco | No
Oldach | Yes | Predro Brito |  | Aitro Mujeres
PanAmerican Grain | No | Jose Gonzalez?? | CEO | Rocio Urbino | Logistics Coordinator
Patio Gallery | Yes | Mdhy Taha |  | Lynette Adul Taha
Puerto Rico Supplies | Yes | Priscilla Pantoja | Logistics Manager | Juan Carlos Anibal Yarelix Lysaida Cinthia Maria Cristhian | Logistics Director Logistics Coordinator Logistics Coordinator Logistics Coordinator Logistics Director Logistics Coordinator Logistics Coordinator
SeaWorld | Yes | Roibanna Rios | Logistics Manager | Adrian de Jesus | Logistics Coordinator
Able Sales | Yes | Gloria Batista | Logistics Manager | Kerian Melendez Resto del Equipo | Logistics Coordinator
Stone n Tile | No | Erick?? | Logistics Manager | Keila | Logistics Coordinator
Selectos | No
Windmar | No | Andres o JJ? |  | Andres Billoch | Logistics Coordinator
Bidcom | Yes | Emanuel |  |  | Logistics Manager
GLOBAL WINE & SPIRITS | Mid | Johanna Ubate | Logistics Coordinator | Johanna Ubate Paula Lorena Dayana | Logistics Coordinator Logistics Analyst Logistics Analyst Logistics Analyst

## Churn Risk Assessment
Cliente | Stakeholder | Status | Priority Tier | Pais | MRR | Pylon (Slack) | Uso percibido | POC | Engagement | Patron | Riesgo
Ballester Hermanos | Lorenzo | RISK | Tier 1 | Puerto Rico | 6420 | TRUE |  | Marisol Rochet mrochet@bhipr.com | Ballester: Reporte de Engagement y Valor Operativo | Valor | Si bien entran a la plataforma, no tenemos certeza de que tan útil somos para ellos. Marisol les ordenó entrar pero los operadores nunca nos han dicho que tan reelvantes somos en su operación
AC Brand PR | Santiago | RISK | Tier 1 | Puerto Rico | 825 | FALSE |  | Zuleika Cartagena ‪+1 (787) 393‑2090‬ zcartagena@acbrandpr.com | AC Brand: Reporte de Engagement y Valor Operativo | Confianza | Sesiones 7 → 14 → 4 (Oct→Nov→Dic). Churn signals / low adoption” y bloqueo por calidad/consistencia de datos. Duplicados, PO que no estan y sentimiento que deben estar revisando si esta bien o no la data Ella queria un reporte de los ISF de Aviko que son los embarques que vienen con DOLE desde Europa
Econo | Lorenzo | RISK | Tier 1 | Puerto Rico | 8750 | TRUE |  | Joel Pagan joel@superecono.com | Econo: Reporte de Engagement y Valor Operativo | Valor | Falta de engagement con los usuarios. Los operadores nos han pedido muchos cambios y no lo usan. Muy por debajo de su histórico en cuanto a inicios de seión (llegó a 11 en dic).
Global Wine & Spirits | Santiago | RISK | Tier 2 | Colombia | 840 | FALSE |  |  |  |  | El viernes 16 Jan hay reunión con IT para revisar el permiso de administrador de aplicaciones, si todo sale aprobado, sincronizamos ahí mismo
PanAmerican Grain | Santiago | RISK | Tier 1 | Puerto Rico | 1000 | FALSE |  |  | - | Onboarding | No se ha podido terminar onboarding, pendiente que crearan reglas para darle forward a los emails.
Danosa Caribbean Inc. | Santiago | RISK | Tier 1 | Puerto Rico | 1990 | FALSE |  |  |  |  | Han notifica inconformidad con la plataforma, no han dado feedback directo sobre lo que no les funciona y Manuel estaba buscando tener una reunión
Caribbean Restaurants | Santiago | RISK | Tier 1 | Puerto Rico | 2567 | TRUE |  | Daphne Lebron dlebron@rhc-pr.com +1 (939) 385-4376 Lourdes Rodriguez lrodriguez@rhc-pr.com +1 (787) 906-6967 | Caribbean Restaurants: Reporte de Engagement y Valor Operativo | Valor | Pico grande tras training, luego tendencia a la baja. Sentimiento de que no toda la información esta correcta, hay una Compradora que no nos deja en copia y no vemos esas PO. Quieren poder hacer reportes mas rápido con Nauta para ahorrar tiempo en analisis: Demoras, Costos de Flete, Cubicaje de consolidados, Devoluciones
Wendco | Sanitago | RISK | Tier 1 | Puerto Rico |  | FALSE

## KPIs
LEYENDA DE ESTADO BASELINE
🟢 Confirmado | Cifra ACORDADA con el cliente — sirve de base de mejora
🟡 A calibrar | Supuesto estándar definido (5 min/cont · 2.5 min/doc · $120/cont/día) — falta validar con cliente
🟠 A capturar | Cliente YA opera. Pain dejando rastro hoy. Falta medir (esta semana)
🔵 A tomar Sem 1 op | Cliente NO opera todavía (pre Go-Live). Baseline post 1ª sem de operación
PAIN PATTERNS (replicables — fórmula y KPI estandarizados)
Pattern | Pain familia | Cómo se calcula (fórmula estándar, sin data cliente) | KPI estándar (beneficio cliente) | Baseline tipo (qué medir del cliente) | Estándares por defecto
A · Tracking / ETAs | Monitoreo proactivo de containers + cambios de itinerario + transbordos | (# containers c/ETA capturada × min búsqueda manual) + (# containers c/cambio ETA × min monitoreo manual) → horas/mes | Horas/mes ahorradas en tracking ETA | Min/contenedor en tracking manual + volumen mensual de containers | 5 min búsqueda + 3 min monitoreo cambios por contenedor
B · Visibilidad Documental | Set documental por contenedor/PO + chase manual + riesgo multas o uso extra de días libres por docs tardíos | (# docs procesados × min gestión manual por doc) + (# eventos documentales con costo × $ por evento) → horas/mes + $/año | Horas/mes ahorradas en gestión docs + $ evitados en multas ISF (cuando sea por ISF) o $ ahorrado por uso extra de días libres | Min/doc en gestión manual + volumen mensual docs + tipos de evento de costo (multa ISF / storage por doc tardío) | 2.5 min/doc · Multa ISF CBP = $10K c/u · $120/cont/día storage
C · Free Time / Demurrage | Visibilidad y proactividad ante vencimiento de free times para gestionar el retorno del contenedor a tiempo | (# containers alertados preventivamente × días sobre LFD evitados × $120/cont/día) + (# containers × min gestión free time manual) → $/mes + horas/mes | $/mes ahorrados en demurrage evitable + Horas/mes ahorradas en gestión free time | $/mes que el cliente paga hoy en demoras + min/cont en gestión free time manual + volumen mensual containers | $120/cont/día (estándar demurrage) · 3-5 min/cont en gestión free time manual
D · Reconciliación OC vs Factura / Chasing | Comparación productos OC vs factura · chasing facturas a proveedores · detección de discrepancias | (# facturas procesadas × min revisión manual por factura) + (días ciclo chasing actual − días ciclo chasing post-automatización × # facturas) + $ recuperados por discrepancias detectadas → horas/mes + días + $ | Horas/mes ahorradas en reconciliación + días reducidos en ciclo de factura + $ recuperados por discrepancias detectadas a tiempo | Min/factura en revisión manual + días promedio chasing actual + volumen mensual facturas | Pendiente definir estándar por tipo de cliente
E · Captura manual de campos | Payment Terms · FF · broker · filtros por temporada · campos hoy capturados a mano desde docs | (# documentos × min captura manual por campo × # campos) → horas/mes | Horas/mes ahorradas en captura manual | Min/doc en captura manual + volumen mensual docs + # campos involucrados | Pendiente definir estándar por tipo de campo
MAPEO POR CLIENTE (KPI y fórmula heredados del Pattern · acá solo data específica del cliente)
Cliente | # Pain | Pattern | Pain to solve (cómo lo expresa el cliente) | Estado baseline | Baseline cifra acordada / a acordar (data cliente) | Target (mejora) | Acción para fijar baseline
FLATBOX | 1 | A | Seguimiento proactivo de ETAs → Alertas automáticas ante cambios de itinerario | 🔵 Sem 1 op | 5 min/cont (estándar) × volumen 20-50 cont/mes (Eric, kickoff) = ~2.5–6 hrs/mes baseline estimado | Reducir tracking manual a ~0 + cambio detectado mismo día | Confirmar 5 min/cont y volumen real con Eric/Yerisa en 2ª capacitación 27-may
FLATBOX | 2 | B | Visibilidad de documentos por PO → BL, ISF, FDA, Invoice, Arrival Notice consolidados | 🔵 Sem 1 op | 2.5 min/doc (estándar) × volumen docs/mes (TBD) + ¿historial multas ISF? + ¿días libres extras por docs tardíos? | Reducir gestión manual a ~0 + $0 multas + $0 uso extra días libres | Pedir a Eric: ejemplos de retrasos docs históricos, # multas ISF último año, # casos uso extra días libres
FLATBOX | 3 (NUEVO) | E | Trazabilidad de FF, broker y payment terms por embarque → centralización buzón shared | 🔵 Sem 1 op | Min/embarque en captura manual de FF/broker/PT (TBD) × volumen 20-50 cont/mes | Reducir captura manual a ~0 | Tomar baseline durante 1ª sem post Go-Live 22-may. Preguntar Eric tiempo actual captura
PATIO GALLERY | 1 | A | Seguimiento proactivo de ETAs y transbordos → Alertas automáticas ante cambios de itinerario | 🟡 a calibrar + 🟢 volumen sem 1 | 5 min/cont (estándar) × 6 cont/sem sem 1 → ~120 cont/año extrapolado → ~10 hrs/año baseline (ajustar con peak season Nov-Dic) | Reducir tracking manual a ~0 + 100% cambios alertados | Confirmar 5 min/cont con Mhdy. Ajustar volumen mensual por estacionalidad
PATIO GALLERY | 2 | B | Visibilidad de documentos por Contenedor (BL, ISF, Certificates, Invoice, Arrival Notice) | 🟢 + 🟡 | 2.5 min/doc (estándar) × volumen docs/mes + Multa ISF $10K c/u (CBP estándar) · ISF 60% sem 1 = riesgo 40% sin ISF a tiempo · 0 Arrival Notice (FF no en copia) | $0 multas ISF/año + horas/mes ahorradas (depende volumen) | Calibrar volumen anual ISF con Mhdy + dejar FF en copia consistente para destrabar Arrival Notice
PATIO GALLERY | 3 | C | Control de free times → Alertas antes de vencer LFD para evitar storage | 🟡 baseline $ pendiente | $120/cont/día (estándar) × días promedio sobre LFD × # casos · Matriz free time real: Evergreen 14d / ONE 12d / MSC 8d / Maersk 5d (Coaster→Maersk = reloj corto) · Caso sem 1: TXGU7409241 LFD vencido 9-may sin alerta | $0 demurrage evitable/mes + horas/mes ahorradas | Pedir a Mhdy facturas históricas demurrage (Maersk) para validar si usar $120/día o cifra propia
SUPERMERCADOS SELECTOS | 1 | D | Inbound: comparación y seguimiento de productos entre OC y factura | 🟠 A capturar | Min/factura en revisión manual (TBD Idalis) × volumen facturas/mes · días promedio chasing (de reporte 8-may, top: PG, Plaza Provision) · alerta diaria activa desde 8-may (Dora Lee) | Días chasing ≤ 5 + horas/mes ahorradas + $ recuperados por discrepancias | Tomar baseline a 2 sem de alerta diaria (target 22-may). Idalis: tiempo actual revisión manual + cálculo días chasing del reporte 8-may
SUPERMERCADOS SELECTOS | 2 | A | Tracking end-to-end: desde creación PO hasta devolución del contenedor | 🟢 baseline estándar | 5 min/cont (estándar acordable) en tracking manual end-to-end × volumen mensual containers (TBD DoraLee/Edgardo) | Reducir tracking manual a ~0 + horas/mes ahorradas (depende volumen) | Validar 5 min/cont y volumen mensual con DoraLee/Edgardo en handover interno 15-may
SUPERMERCADOS SELECTOS | 3 | C | Free time: seguimiento con estándar 7 días seco y 5 días frío | 🟢 Confirmado | $6,000/mes histórico (acordado con cliente call 11-may) · Estándares free time: 7d seco / 5d frío | ≤ $1,000/mes = $5,000/mes ahorrados (-83%) + horas/mes ahorradas en gestión free time | Cerrado. Dora Lee tiene alerta diaria activa desde 15-may
SUPERMERCADOS SELECTOS | 4 (PROPUESTO) | D | Chasing facturas a proveedores top — productividad | 🟠 A capturar | Días promedio chasing actual (calcular de reporte 8-may: PG, Plaza Provision) · # facturas chased/mes | Días chasing ≤ 5 + horas/mes ahorradas | Calcular días promedio del reporte chasing 8-may. Survey de feedback Santi inicio sem da baseline horas. Decidir si Pain 4 independiente o se integra en Pain 1
FINE WINES | 1 | A | Seguimiento proactivo de ETAs → Alertas automáticas ante cambios de itinerario | 🟢 volumen + 🟡 min/cont a calibrar | 5 min/cont (estándar) × 16 containers activos ≥ 12-may → ~80 min sem 1 → ~5 hrs/mes baseline | Reducir tracking manual a ~0 | Calibrar 5 min/cont con Tania (regresa 27-may). 1er reporte semanal KPIs: lunes 19-may
FINE WINES | 2 | C | Control de free times → Alertas antes de vencer LFD | 🟢 Confirmado | $3,900/mes histórico (acordado, basado en $110/día Denisse × ~35 días/mes) — alternativa estándar $120/día daría $4,200/mes | $0 demurrage evitable = $3,900/mes ahorrados + horas/mes ahorradas en gestión free time | Pedir a Denisse facturas históricas demurrage para validar $3,900 vs aplicar estándar $120/día
FINE WINES | 3 | B | Visibilidad de documentos por PO → BL, ISF, SURI, Invoice, Arrival Notice consolidados | 🟢 + 🟡 | 2.5 min/doc (estándar) × volumen 70 órdenes / 9 días sem 1 ≈ 230 órdenes/mes · caso concreto: $5,000 ISF evitado PO 03012026 (broker René Ortiz) · Multa ISF estándar $10K | $0 multas/año + horas/mes ahorradas en gestión docs | Calibrar 2.5 min/doc con Denisse. Pedir histórico multas ISF último año
PIAZZA INTERNATIONAL | 1 | A | Seguimiento proactivo de ETA | 🟠 A capturar | 5 min/cont (estándar) + 3 min/cambio (estándar) × # containers activos · # cambios ETA detectados manualmente/sem (preguntar Aminta) | Reducir tracking manual a ~0 + 100% cambios alertados a Leida/Edad | Aminta mar 11am: # containers activos/sem · # cambios ETA/sem detectados manual. Coordinar suscripción Leida y Edad
PIAZZA INTERNATIONAL | 2 | D | Identificar diferencias entre Order y Factura | 🟠 A capturar | Min/factura en revisión manual productos (preguntar Aminta) × volumen facturas/mes · hoy 100% manual | Horas/mes ahorradas + $ recuperados por discrepancias detectadas a tiempo | Preguntar Aminta: tiempo actual revisión manual + # facturas/mes. Acción Santi: implementar comparación auto OC vs factura
PIAZZA INTERNATIONAL | 3 | E | Visibilidad de Términos de Pago por Factura | 🟠 A capturar | Min/factura en captura manual de PT × volumen facturas/mes · hoy 100% manual · Cluster 12 dominios (Vane, due 15-may) destraba extracción auto | Horas/mes ahorradas en captura manual PT post cluster | Una vez Vane termine cluster, medir 1 sem para baseline. Confirmar volumen facturas/mes con Aminta
PIAZZA INTERNATIONAL | 4 (OPERATIVO) | E | Filtros por Temporada/Cliente (Q1, Q2, despachos directos) — pedido Aminta | 🟠 A capturar | Min/sem que Aminta dedica a filtrado manual hoy (capturar) · Hoy 0% POs filtrables por temporada | Horas/sem ahorradas a Aminta | Capturar tiempo Aminta hoy en filtrado manual. Acción Santi 11-may: implementar custom column Temporada/Cliente